## Hoja1
HISTORIA DE USUARIO | EN CUENTA | TIPO | ESTADO | LEYENDA
Como OCASIONAL, quiero pedir una cita | No se creará un usuario, solo se guardarán su datos y no tendrá acceso a modificar la cita | POST | TO DO | OCASIONAL = Cliente sin login
Como OCASIONAL, quiero crear un nuevo usuario HABITUAL | Se hará desde la pantalla principal antes de loguearse | POST | TO DO | HABITUAL = Cliente login
Como HABITUAL, quiero ver mis detalles de usuario | Se hará al loguearse, y en esa misma pantalla, podré pedir una nueva cita | GET ID | TO DO | ADMIN = Mecánico plenos poderes
Como HABITUAL, quiero ver el histórico completo de mis citas | Mostrarán todas las citas del usuari, pudiendo filtrar por fecha y/o estado (Trámite/Aceptada/Proceso/Terminada) | GET | TO DO | MEC = Mecánico normal
Como HABITUAL, quiero pedir una cita | Pedirá una cita en una fecha y hora que entre dentro de un límite (lunes-viernes, 8:00-16:30). Obligatorio subir imágenes del estado del vehículo y el cuenta km. No podrá escribir los servicios a aplicar. Se hará en otro endpoint en el que los datos del cliente se autorellenen con el cliente buscado por ID. | POST | TO DO | Cada endpoint implica controlador, validación, gestión de errores, seguridad, y pantalla en flutter
Como HABITUAL, quiero modificar una cita | Modificar fecha-hora o imágenes de la cita no puede estar Aceptada aún, no mostrar servicios | PUT | TO DO
Como HABITUAL, quiero cancelar una cita | Se podrán cancelar las citas siempre y cuando no estén en Proceso/Terminada | DELETE | TO DO
Como HABITUAL, quiero comentar en una cita | Se podrán comentar las citas siempre que su estado sea Aceptada/Proceso | POST/PUT | TO DO
Como HABITUAL, quiero modificar mis datos personales/usuario | Modificar nombre, usuario, contraseña, email, tlf, ¿marca, modelo, matrícula? | PUT | TO DO
Como HABITUAL, quiero darme de baja | Eliminar el cliente pero no sus citas, se dejarán con el cliente a null y se mostrará su nombre y apellidos | DELETE | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero ver el listado completo de clientes | Listado paginado y con posibilidad de filtrar por nombre o tlf | GET | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero ver el listado completo de mecánicos | Listado paginado y con posibilidad de filtrar por nombre o tlf | GET | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero ver el listado completo de citas | Listado paginado y con posibilidad de filtrar por fecha-hora | GET | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero ver los detalles de un cliente | Página de detalles del cliente | GET ID | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero ver los detalles de un mecánico | Página de detalles del mecanico | GET ID | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero ver los detalles de una cita | Página de detalles de la cita | GET ID | TO DO
Como ADMIN, quiero crear un mecánico | Crear un nuevo mecánico | POST | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero crear una cita | Crear una cita pudiendo poner los servicios y sin subir fotos | POST | TO DO
Como ADMIN, quiero modificar los datos de un mecánico | Modificar datos de un mecánico ya existente, solo nombre, usuario, email | PUT | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero modificar los datos de una cita | Modificar los datos de una cita ya creada, como su estado, la fecha-hora, el mecánico que lo hará, o los serivicios. Solo podrá modificar los datos de la suya, o si es ADMIN de cualquiera | PUT | TO DO
Como ADMIN-MEC, quiero comentar en una cita | Añadir comentarios a la cita siempre que esté Aceptada/Proceso | POST/PUT | TO DO
Como ADMIN, quiero eliminar un mecánico | Eliminar un mecánico pero no las citas en que ha intervenido, se pondrá como null y mostrará un "No asignado" | DELETE | TO DO
Como ADMIN, quiero eliminar una cita | Eliminar una cita siempre y cuando no esté Proceso/Terminada | DELETE | TO DO